## Лист1
Мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП
№п/п | Автодорога | Район | Участок | Протяженность, м | Мероприятия реализованные | Мероприятия планируемые | Сроки реализации
1 | Тула - Белев | Ленинский | км 7+500 - км 8+400 | 900 | Выставляются передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. Установлены дорожные знаки 3.24 "Ограничение максимальной скорости движения" 70 км/ч. | Установка табличек 8.23 "Фотовидеофиксация" к дорожным знакам 3.24 "Ограничение максимальной скорости движения" 70 км/ч | Март 2020
[6 empty] | Установка информационных панно "Внимание аварийно-опасный участок автодороги" км 7+500, км 8+400 | Апрель 2020
[6 empty] | Разметка термопластиком | Июнь 2020
2 |  |  | км 8+800 - км 9+050 | 250 | Выставляются передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. Установлены дорожные знаки: 1.34.1 и 1.34.2 "Направление поворота", 3.24 "Ограничение максимальной скорости движения" 70 км/ч. | Установка знаков на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета на перекрестке с а/д М-2 "Крым": 2.4 "Уступи дорогу" на км 8+865 (справа), км 9+235 (слева) и 2.5 "Движение без остановки запрещено" на км 9+025 (справа) и км 9+085 (слева). | Апрель 2020
3 |  | Дубенский | км 28+230 - км 28+593 | 363 | Выставляются передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. Установлены информационные панно "Внимание аварийно-опасный участок автодороги" | Установка дорожных знаков 3.24 "Ограничение максимальной скорости движения" 70 км/ч с табличкой 8.23 "Фотовидеофиксация" | Март 2020
[6 empty] | Установка дорожных знаков 1.34.1 и 1.34.2 "Направление поворота" | Апрель 2020
[6 empty] | Изменение линии горизонтальной дорожной разметки с 1.5 на 1.1 | Июнь 2020
4 |  |  | км 34+350 - км 34+710 | 360 | Выставляются передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. Установлены информационные панно "Внимание аварийно-опасный участок автодороги" | Установка дорожных знаков 3.24 "Ограничение максимальной скорости движения" 70 км/ч с табличкой 8.23 "Фотовидеофиксация" | Март 2020
[6 empty] | Установка дорожных знаков 1.34.1 и 1.34.2 "Направление поворота" | Апрель 2020
[6 empty] | Установка передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. | Постоянно
Устройство освещения
5 | Тула - Алексин | МО г. Алексин | км 22+755 - км 22+780 | 25 | Выставляются передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. | Установка знака 2.4 "Уступи дорогу" 22+740 на щите со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета | Апрель 2020
[6 empty] | Установка знака 1.34.3 "Направление поворота" | Апрель 2020
[6 empty] | Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.13 | Июнь 2020
[6 empty] | Устройство освещения | Май 2020
6 | Скуратово - Фалдино - Кишкино | Ленинский | км 0+270 - км 1+010 | 740 | Выставляются передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. Установлены дорожные знаки: 3.24 "Ограничение максимальной скорости" 50 км/ч и 1.34.1 "Направление поворота". | Установка табличек 8.23 "Фотовидеофиксация" к дорожным знакам 3.24 "Ограничение максимальной скорости" 50 км/ч | Апрель 2020
[6 empty] | В соответствии с разработанной ГАУ ТО "Проектная контора" схемой будет введено реверсивное движение со светофорным регулированием. | Июнь 2020
[6 empty] | ГАУ ТО "Проектная контора" будет разработан проект на кап. ремонт участка автодороги в районе водопропускной трубы. | 2021
7 | Кашира - Серебряные пруды - Кимовск - Узловая | Узловский | км 128+700 - км 129+700 | 1000 | Выставляются передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.13 | Июнь 2020
[6 empty] | Установка знаков 2.4 "Уступи дорогу"на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета на примыканиях км 128+725, км 128+950 | Апрель 2020
[6 empty] | Установка передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. | Постоянно
Устройство освещения на остановках
8 | Тула - Новомосковск | Ленинский | км 6+150 - км 7+150 | 1000 | Выставляются передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. | Капитальный ремонт участка автодороги | Апрель 2020
[6 empty] | Установка передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. | Постоянно
9 |  | Ленинский | км 10+150 - км 11+105 | 955 | Выставляются передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. Изменена фаза светофорного регулирования. | Запрет левого поворота в областной тубдиспансер №1. Изменение линии гор. дор. разметки 1.7 на 1.1 на км 10+803 - км 10+823. | Июнь 2020
[6 empty] | Установка передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. | Постоянно
10 |  | Узловский | км 38+000 - км 38+460 | 460 | Выставляются передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. | Установка дорожных знаков 1.34.1 и 1.34.2 "Направление поворота" | Март 2020
[6 empty] | Запрет левого поворота на н.п. Шаховское. Изменение линии гор. дор. разметки 1.7 на 1.1 на км 38+455 - км 38+485. | Июнь 2020
Устройство искусственного освещения
[6 empty] | Установка передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. | Постоянно
11 |  | Узловский | км 42+500 - км 43+700 | 700 | Выставляются передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. | Изменение схемы организации дорожного движения учитывающей возможность левого и правого поворота с выделенных полос.
Устройство искусственного освещения
[6 empty] | Ограничение максимальной скорости движения до 50 км/ч. | Апрель 2020
[6 empty] | Установка передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. | Постоянно
12 | М-4 "Дон" - Новомосковск | МО г. Новомосковск | км 40+300 - км 40+600 | 300 | Выставляются передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. Устроены 12шт. сигнальных столбиков с импульсной индикацией. На информациооном панно "Внимание! Аварийно-опасный участок" установлены 2 светодиодных индикаторов. На барьерном ограждении в местах разворота установлены катафоты с режимом индикационного свечени я (красный и белый цвета). | Установка передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. | Постоянно